## Apontamentos - Fase 2
ID | Solucionado? | Crítico | API / Sessão | Endpoint | Campo | Como está? Qual o problema? | Como deveria ser? | Orientação até publicação do ajuste | Responsável apontamento | Dicionário OK? | Swagger OK? | Comentário
BCLOG-F02-198 |  | Sim | Todas da Fase 2 | Todos da Fase 2 | O campo self dentro do objeto links | Não existe uma definição clara de como este campo deve ser utilizado | O atributo self no caso de uso do methodo GET deverá retonar o link para a propria pagina. No caso do methodo Post deverá retonar o link para o recurso criado | O atributo self do objeto link: 1- quando chamado methodo GET deverá retonar o link para o próprio recurso consultado. 2- quando chamado methodo POST deverá retonar o link para o recurso criado. 3- quando chamado methodo PATCH deverá retonar o link para o recurso alterado | Força Tarefa | Sim | Sim | Precisa ser ajustado no portal do desenvolvedor
BCLOG-F02-199 |  | Sim | Credit-card-accounts | /accounts/{creditCardAccountId}/bills/{billId}/transactions /accounts/{creditCardAccountId}/transactions /accounts/{creditCardAccountId}/transactions-current | /data/ chargeIdentificator | Campo está como obrigatório | Condicionado (opcional + restrição) ao pagamento ter parcelas Descrição: Identificador da parcela que está sendo informada. Campo de livre preenchimento [Restrição] O campo deve ser preenchido quando houver parcelas relacionadas a transação. | Identificador da parcela que está sendo informada. Campo de livre preenchimento quando existir parcelas. Caso não existam parcelas, para padronizar os retornos entre as instituições transmissoras, informar PARCELA_UNICA | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-200 |  | Sim | API Resources | /resources | - | A previsão de resposta 202 não está contemplada no Swagger | A resposta 202 deveria ter sido declarada | A instituições receptoras devem aceitar o http Status 202 body vazio e adotar o comportamento descrito nas páginas 68, 74 e 88 do Guia de Implementação das APIs da Fase 2: "RN003: caso a Transmissora ainda esteja preparando a listagem dos recursos autorizados da API de Recursos (Resources), deve ser retornado o código HTTP Status Code 202 - accepted com o body vazio e a Receptora deverá seguir as recomendações de polling" | GT Especificações | Sim | Não
BCLOG-F02-201 |  | Sim | Todas as APIs de crédito | /contracts /contracts/{contractId} | /ipocCode | Hoje o pattern ( ^\d{22,67}$ ) aplicado inviabiliza a utilização de caracteres alfabéticos, na composição do ipocCode | O REGEX precisa ser corrigido levando em consideração as regras do IPOC | Utilizar o pattern ^[\w\W]{22,67}$ | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-202 |  | Sim | Todas as APIs de crédito | /contracts | /contractNumber | Hoje o pattern ( ^\d{1,100}$ ) aplicado inviabiliza a utilização de caracteres alfabéticos, na composição do contractNumber | O REGEX precisa ser corrigido para que viabilize o preenchimento com caracteres alfabéticos e especiais | Utilizar o pattern ^[\w\W]{1,100}$ | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-203 |  | Sim | Todas as APIs de crédito | /contracts/{contractId}/scheduled-instalments | /paidInstalments /dueInstalments /pastDueInstalments | Atualmente o tamanho máximo dos atributos paidInstalments, dueInstalments e pastDueInstalments, está em 999, porém existem cenários de parcelas que podem chegar até 4 dígitos,. | Revisar os três campos para levar em consideração maximum do campo /totalNumberOfInstalments | Considerar maximum: 999999999 | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-204 |  | Não | API Consents | - | Descrição do Swagger | Alteração obrigatória do status AWAITING_AUTHORISATION para REVOKED após 60 minutos | Alteração obrigatória do status AWAITING_AUTHORISATION para REJECTED após 60 minutos | Seguir o diagrama de estados de consentimentos, descrito no Guia de implementação da v2.0 das APIs de Dados Cadastrais e Transacionais | GT Especificações | Sim | Sim
BCLOG-F02-205 |  | Sim | Todas as APIs de crédito | /contracts/{contractId} | /preFixedRate /postFixedRate | Nas APIs de crédito, os campos preFixedRate e postFixedRate estão como obrigatórios, porém, os contratos possuem características de possuir somente uma das taxas, ou pré-fixada ou pós-fixada. Anteriormente, era permitido o envio de NULL | Os campos deveriam ser opcionais ou condicionais | Preencher o campo não aplicável ao contrato com zeros, seguindo o pattern (0.000000) | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-206 |  | Sim | Credit-card-accounts | /transactions | /billPostDate | O Campo billPostDate é obrigatório da API de Cartão de crédito, ENDPOINT /accounts/{creditCardAccountId}/transactions, porém, as transações são enviadas de forma online, conforme uso do cliente, antes da postagem na fatura, portanto, nesse momento, não há a Data em que a transação foi inserida na fatura ainda | O campo deveria ser opcional | Preencher o campo com a data dummy: 0001-01-01, apenas para os casos nos quais ainda não houver a data de inserção na fatura | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-207 |  | Não | Credit-card-accounts | /limits | pagination-key (parâmetro) | O endpoint limits prevê o uso do parâmetro pagination-key, entretanto, não possui os parâmetros page e pagesize, o que inviabiliza o seu uso | O parâmetro pagination-key não deveria existir ou ele poderia existir complementado pelos parâmetros page e pagesize | Não utilizar o parâmetro pagination-key para este endpoint | GT Especificações | Sim | Não
BCLOG-F02-208 |  | Não | Accounts | /transactions /transactions-current | /partieCompeCode | A descrição do campo indica a possibilidade de informar NA porém o pattern não permite | A descrição do campo não deveria indicar a possibilidade de informar NA no campo | Não informar NA | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-209 |  | Não | Accounts | /accounts/{accountId} | /compeCode | A descrição do campo indica a possibilidade de informar NA porém o pattern não permite | A descrição do campo não deveria indicar a possibilidade de informar NA no campo | Não informar NA | GT Especificações | Não | Não
BCLOG-F02-210 |  | Sim | Accounts | /accounts/{accountId} /accounts/{accountId}/balances /accounts/{accountId}/transactions /accounts/{accountId}/transactions-current /accounts/{accountId}/overdraft-limits | - | Na tabela descritiva das possibilidades de interação entre API de Recursos (Resources) e API de Contas (Accounts) página 73, do Guia de Implementação das APIs de Dados Cadastrais e Transacionais, não foi definido um código de erro para o cenário: Com consentimento autorizado (conta inexistente) | Deveria existir um código de erro padronizado para esta situação | Utilizar o Status 403 com o código de erro: RESOURCE_FORBIDDEN | GT Especificações | Sim | Sim | Esta situação se aplica tanto para contas inexistentes, quanto para contas que existem mas não estejam no consentimento
BCLOG-F02-211 |  | Sim | Credit-card-accounts | /accounts/{creditCardAccountId} /accounts/{creditCardAccountId}/bills /accounts/{creditCardAccountId}/bills/{billId}/transactions /accounts/{creditCardAccountId}/limits /accounts/{creditCardAccountId}/transactions /accounts/{creditCardAccountId}/transactions-current | - | Na tabela descritiva das possibilidades de interação entre API de Recursos (Resources) e API de Cartões de Crédito (Credit-card-accounts) (Análoga ao caso de Accounts) página 83, do Guia de Implementação das APIs de Dados Cadastrais e Transacionais, foi definido o uso do HTTP Status 404 para o cenário: Com consentimento autorizado (conta inexistente) | Deveria ser utilizado o HTTP Status 403 como o código de erro padronizado para esta situação | Utilizar o status 403 com o código de erro: RESOURCE_FORBIDDEN | GT Especificações | Sim | Sim | Esta situação se aplica tanto para contas inexistentes, quanto para contas que existem mas não estejam no consentimento
BCLOG-F02-212 |  | Sim | Todas as APIs de crédito | /contracts/{contractId} /contracts/{contractId}/warranties /contracts/{contractId}/scheduled-instalments /contracts/{contractId}/payments | - | Na tabela descritiva das possibilidades de interação entre API de Recursos (Resources) e as APIs de Operações de Crédito na página 105, do Guia de Implementação das APIs de Dados Cadastrais e Transacionais, foi definido o uso do HTTP Status 404 para o cenário: Com consentimento autorizado (recurso inexistente) | Deveria ser utilizado o HTTP Status 403 como o código de erro padronizado para esta situação | Utilizar o status 403 com o código de erro: RESOURCE_FORBIDDEN | GT Especificações | Sim | Sim | Esta situação se aplica tanto para contas inexistentes, quanto para contas que existem mas não estejam no consentimento
BCLOG-F02-213 |  | Sim | Todas as APIs de crédito | /contracts/{contractId} /contracts/{contractId}/warranties /contracts/{contractId}/scheduled-instalments /contracts/{contractId}/payments | - | Na tabela descritiva das possibilidades de interação entre API de Recursos (Resources) e as APIs de Operações de Crédito na página 103, do Guia de Implementação das APIs de Dados Cadastrais e Transacionais, foi definido o uso do HTTP Status 404 para o cenário: Com consentimento autorizado (aprovado múltipla alçada) | Deveria ser utilizado o HTTP Status 403 como o código de erro padronizado para esta situação | Utilizar o status 403 com o código de erro: RESOURCE_FORBIDDEN | GT Especificações | Sim | Sim | Esta situação se aplica tanto para contas inexistentes, quanto para contas que existem mas não estejam no consentimento
BCLOG-F02-214 |  | Sim | Accounts | /accounts/{accountId}/balances | /data/automaticallyInvestedAmount/amount | O pattern do campo não permite valores negativos e por regra de negócio será um cenário possível | O pattern deveria aceitar valores negativos | Instituições Financeiras devem considerar: string($double) pattern: ^-?\d{1,15}\.\d{2,4}$ maxLength: 21 minLength: 4 example: 1000.0400 | GT Especificações | Não | Não